Приложение 3

к приказу

от 01.03.2018 г. №

План работы организационного комитета I этапа Малого чемпионата профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Николаевский-на-Амуре промышленно-гуманитарный техникум»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственные (ФИО, должность) | Содержание деятельности | Сроки |
| Боровик С. В., заместитель директора по УПР | Подготовка планирующей и нормативной документации:  - приказ об организации и проведении I этапа Малого чемпионата профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия);  - положение I этапа Малого чемпионата профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия). | 01.03.2018 |
| Боровик С. В., заместитель директора по УПР;  Ананьева А. В., руководитель Центра содействия трудоустройства, профессиональной ориентации и адаптации выпускников;  Григорьева И.А., заместитель директора по НМР | Разработка сценарного плана проведения Чемпионата:  - программа проведения Чемпионата;  - программа церемонии открытия и закрытия. | 15.03.2018 |
| Ананьева А. В., руководитель Центра содействия трудоустройства, профессиональной ориентации и адаптации выпускников | Разработка общего художественного решения по оформлению места проведения Чемпионата (холл, актовый зал корпуса № 2) | 15.03.2018. |
| Кайдалов А.Ю., старший мастер;  ответственные за площадки | - обеспечение площадок для проведения Чемпионата согласно инфраструктурным листам;  - разработка плана по медиа-сопровождению Чемпионата. | 18.03.2018 |
| Середенко И. В., методист | Определение перечня, внешнего вида, количества наград и ценных призов Чемпионата | 14.03.2018 |
| Кайдалов А.Ю., старший мастер  Хамидулина Ю.В., заведующий практикой,  Середенко И. В., методист | - предоставление списочного состава Экспертов Чемпионата в табличной форме;  - составление списков и регистрация участников Чемпионата. | 10.03.2018 |
| Боровик С.В., заместитель директора по УПР | Формирование и утверждение руководителем Оргкомитета документации по компетенциям:  - конкурсных заданий;  - технических описаний;  - критериев оценки конкурсных заданий | 07.03.2018 |
| Кайдалов А.Ю., старший мастер;  Ананьева А. В., руководитель Центра содействия трудоустройства, профессиональной ориентации и адаптации выпускников | - информирование о проведении Чемпионата (составление и рассылка писем, пригласительных) | 18.03.2018 |
| Анисимова А.Г., заместитель директора по УВР | - питание экспертов и участников. | 20.03.2018 |